- 生态环境局第二轮中央生态环境保护督察报告整改任务（序号五）销号公示表

| 序号 | 整改问题 | 整改目标 | 整改措施 | 整改任务完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五 | 第一轮督察整改方案要求，全面完成全省每小时20蒸吨以上非电燃煤锅炉污染防治设施改造任务，实现稳定达标排放。但督察发现，全省非电燃煤锅炉治理提标改造不到位，仅2020年至2021年供暖季，就有151台燃煤锅炉存在废气超标排放现象。 | 加强监管，依法查处燃煤锅炉废气超标问题。 | 1.2022年8月底前，利用在线数据监测平台，组织各县（市）区复核在线数据显示废气超标的12台燃煤锅炉排放情况，依法查处违法违规问题。（执法科牵头，各地分局落实） 2.2022年10月底前，开展供热企业专项执法整治工作，对供热企业及工业园区内各类供热锅炉进行全面摸排，依法查处超标排放等违法行为。（执法科牵头，综合执法支队、各地分局落实） 3.2022年10月底前，组织全面排查20蒸吨以上非电燃煤锅炉，建立污染防治设施改造台账，对存在的污染防治设施老化等情况督促进行整改，依法查处违法违规问题，确保达标排放。12月底前，利用在线数据监测平台，监控燃煤锅炉数据超标情况，对发现的问题及时进行查处。（执法科牵头，综合执法支队、各地分局配合） 4.组织采取“双随机、一公开”“四不两直”等形式对燃煤锅炉开展执法检查，依法查处违法行为，并录入企业环境信用评价系统。（执法科牵头、综合执法支队、各地分局配合） | 1.生态环境局组织开展全面排查。经查，四平市涉及的12家企业并非实际超标排放，均是因起停炉、分析仪故障等原因导致的在线数据异常，数据出现异常后，涉事企业均按照《吉林省污染源自动监控管理办法（试行）》规定，在故障发生后24个小时内向属地生态环境主管部门、市监测平台提交报告。四平市生态环境局每月定期向省厅报送《重点污染源自动监控数据超标情况查处结果汇总表》。 2.制定《2022年生态环境执法年度检查计划》。为全面提升生态环境执法规范性，结合全年生态环境执法重点工作安排，和“双随机、一公开”检查要求，以“执法大练兵”考核评估为重要抓手，以打造生态环境保护综合执法铁军为目标，制定了包含十大专项执法行动在内的《2022年生态环境执法年度检查计划》，强化执法、压实责任、持续推动生态环境质量改善，为深入打好污染防治攻坚战提供坚强执法保障。 3.按照《吉林省生态环境厅关于开展供热企业专项执法整治工作的通知》（吉环执法字〔2021〕17号）的要求，四平市生态环境局于2021年11月1日至12月1日开展了供热企业专项执法整治工作。全市28家供热企业的环保相关手续齐全，均取得排污许可证，污染防治设施正常运行，煤场、料场、渣场均采取了防尘措施，在线监控数据正常上传，无超标现象。 4.制定《2022年燃煤锅炉专项执法行动实施方案》，组织各地对辖区内20蒸吨/小时及以上非电燃煤锅炉开展全面排查工作。经查，全市现有20蒸吨及以上非电燃煤锅炉共计40台。其中供热锅炉22台，热电燃煤锅炉9台，其他用途锅炉台9。以上锅炉均配有脱硫、脱硝、除尘、废水处理等环保设施且运行状况良好，污染源自动及附属设施符合相关技术规范，监控系统在线监测数据传输稳定，未发现违法行为。 |  |