- 生态环境局第二轮中央生态环境保护督察报告整改任务（序号十二）销号公示表

| 序号 | 整改问题 | 整改目标 | 整改措施 | 整改任务完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十二 | 秸秆综合利用率不高，露天焚烧问题仍然存在。全省秸秆综合利用率较低，2020年全省秸秆“五化”利用率仅为58%。大量秸秆没有有效消纳途径，导致秸秆露天焚烧问题屡禁不止，近两年来多次发生秸秆焚烧致大气污染问题。2020年4月，全省秸秆焚烧火点高达1737个。督察还发现，吉林省秸秆综合利用工作牵头负责部门不明确，工作统筹不够、推动不力，一些地方秸秆综合利用措施落实不到位，数据不严不实。 | 进一步提高秸秆露天焚烧管控能力。 | 1.2022年8月底前，牵头制定秸秆全域禁烧工作方案，明确工作职责，定期调度，确保禁烧工作落到实处。（大气科牵头，各地分局落实） 2.组织召开秸秆全域禁烧大会，安排部署禁烧工作。（大气科） 3.督导秸秆禁烧工作，持续利用视频监控系统等方式监控火点，成立秸秆全域禁烧督导巡查组，对各地秸秆全域禁烧工作持续开展督导巡查，对发生火点的县区和有关责任人严肃追究责任，确保禁烧管控责任落实。（大气科牵头，各地分局落实） 4.将秸秆禁烧管控工作纳入绩效考核，进一步压实责任。（大气科） 5.成立禁烧工作督查组，开展常态化立体化巡查，确保一旦发生火点能够及时发现，及时处理。（大气科、执法科牵头、各地分局落实） 6.加强秸秆禁烧宣传引导，强化村民禁烧意识，消除露天焚烧隐患。（大气科牵头，各地分局落实） | 1.2022年10月9日，以市生态安全工作暨生态环境保护工作领导小组办公室名义印发《四平市2022年度秸秆全域禁烧行动方案》（四环组办字〔2022〕26号），2022年秋冬，全市未出现省定秸秆露天焚烧火点。 2.2022年9月15日，市政府副市长孙立新主持召开了全市秸秆全域禁烧工作部署会议，对有关工作进行全面部署并提出明确要求，各地各部门按照部署，全力推动禁烧各项工作。 3.2022年10月10日，印发《四平市2022年秸秆全域禁烧督导巡查方案》（四环组办字〔2022〕28号），落实禁烧管控责任。 4.每年将秸秆禁烧管控工作纳入绩效考核，抓好秸秆禁烧工作，坚决杜绝秸秆露天焚烧、随意焚烧现象，全面推进秸秆无害化处置工作。 5.成立市级督导组，持续开展巡查，确保省、市关于禁烧工作的各项安排部署落到实处。 6.2022年10月9日，印发《四平市2022年秸秆全域禁烧宣传工作方案》（四环组办字〔2022〕27号），发布《四平市人民政府关于执行农作物秸秆全域禁烧的公告》，充分利用微信公众号、短视频平台等新媒体手段，及时对秸秆全域禁烧和“五化”综合利用有关政策、法规进行宣传。 |  |