- 生态环境局第二轮中央生态环境保护督察报告整改任务（序号十四）销号公示表

| 序号 | 整改问题 | 整改目标 | 整改措施 | 整改任务完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十四 | 危险废物违法处置问题依然存在。2020年11月，四平双辽市星月化工有限公司违法将70余吨废酸转移给没有危险废物处置资质的长春市高深环保科技有限公司进行处置，后者将70余吨废酸倾倒在农安县境内，对水体、土壤造成严重污染。 | 加大监管力度，严厉打击非法处置危险废物等违法行为。 | 1.双辽市分局依法查处双辽市星月化工有限公司违法处置危险废物问题。（双辽市分局、固管科牵头） 2.2022年8月底前，组织开展危险废物专项执法检查，排查梳理涉危险废物非法收集、贮存、运输、处置等违法违规问题，依法查处违法犯罪行为。督促企业执行转移联单制度，妥善处置危险废物。（执法科牵头，综合执法支队、各地分局落实） 3.2022年8月底前，开展涉危险废物规范化环境管理评估工作，建立问题清单，并对评估结果进行通报。对不达标的企业，督促制定整改方案，加强管理，按期完成整改。（固管科牵头，综合执法支队、各地分局落实） 4.开展《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《吉林省危险废物污染环境防治条例》宣传工作，引导企业和个人增强法律意识。（固管科牵头，宣教科、各地分局落实） | 1.原双辽市环境保护局向双辽市星月化工有限公司向双辽市星月化工有限公司下达《行政处罚决定书》（双环罚〔2020〕16号），处罚款二十万元。 2.2022年5月，四平市生态环境局印发《2022年危险废物专项整治行动工作方案》，对全市100多家涉废企业开展排查工作，结合三年行动、专项和日常执法，加大对产废单位、辐射涉源单位等环境风险源单位的隐患排查力度，已完成排查，共排查近百家企业，建立了“2022四平市危险废物环境管理评估问题清单”。 3.2022年6月16日，四平市生态环境局印发《关于开展 2022 年危险废物规范化环境管理市级评估工作的通知》，组织各地完成危险废物规范化环境管理评估工作。在全市范围内开展了2022年吉林省危险废物规范化环境管理评估工作本年度危险废物规范化环境管理评估工作。下发了《四平市生态环境局关于2022年全市危险废物规范化环境管理评估结果的通报》。 4.四平市利用网站、微信公众号等平台，结合环境日活动，制作《吉林省危险废物污染环境防治条例》展板深入推进宣传工作。2022年6月6日，印发《关于发布<四平市2021年固体废物污染环境防治信息公告>的通知》。 |  |