- 生态环境局第二轮中央生态环境保护督察报告整改任务（序号十五）销号公示表

| 序号 | 整改问题 | 整改目标 | 整改措施 | 整改任务完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十五 | 部分涉危险废物企业日常管理不规范，双辽市吉林迎新玻璃有限公司煤焦油贮存不规范，厂区内存在煤焦油渣遗撒问题。 | 强化监管，持续规范涉危险废物企业日常管理。 | 1.结合危险废物专项整治三年行动，对危废企业进行现场监督检查，依法查处违法违规问题。（固管科、执法科牵头，综合执法支队、各地分局落实） 2.督促吉林迎新玻璃有限公司对煤焦油渣转运工具进行改造，完善危险废物规范化贮存场所及相关环保设施，规范危险废物日常管理。（双辽市分局） 3.开展涉危险废物规范化环境管理评估工作，建立问题清单，并对评估结果进行通报。对不达标的企业，督促制定整改方案，加强管理，按期完成整改。（固管科牵头，综合执法支队、各地分局落实） 4.督促产废企业落实主体责任，完善危险废物管理台账申报制度，落实危险废物处置环节转移联单制度。（固管科牵头，综合执法支队、各地分局落实） | 1.2022年5月，四平市生态环境局印发《2022年危险废物专项整治行动工作方案》，对全市100多家涉废企业开展排查工作，结合三年行动、专项和日常执法，加大对产废单位、辐射涉源单位等环境风险源单位的隐患排查力度，已完成排查，共排查近百家企业，建立了“2022四平市危险废物环境管理评估问题清单”。 2.四平市吉林迎新玻璃有限公司对煤焦油渣转运工具进行了改造，对煤焦油渣进行桶装，实施封闭式运输。在危废间安装了空气净化装置，对危废间盛装煤焦油的桶加装了盖子，并对贮存部位进行了密闭隔断。组织员工学习了《固废法》，制定了转运操作规范。 3.2022年6月16日，四平市生态环境局印发《关于开展 2022 年危险废物规范化环境管理市级评估工作的通知》，组织各地完成危险废物规范化环境管理评估工作。在全市范围内开展了2022年吉林省危险废物规范化环境管理评估工作本年度危险废物规范化环境管理评估工作。下发了《四平市生态环境局关于2022年全市危险废物规范化环境管理评估结果的通报》。 4.印发四平市生态环境局关于开展2022年固体废物管理信息申报工作的通知（四环字〔2022〕2号），做好管理信息的汇总、分析，对本地区固体废物有关情况作出准确评价，及时发现环境风险。 |  |